## Slide 1: PLANIFICACIÓN DE GESTIÓN DE HISTORIAS CLÍNICAS
2024
2024
Q1
Q2
Q3
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Today
INICIO DEL PROYECTO
26 Mar
Registro, actualización de historias clínicas
15 May
Visualización de historias clínicas
31 May
FIN DEL PROYECTO
5 Jul
25 days
26 Mar - 29 Apr
100%
SPRINT0
11 days
1 May - 15 May
100%
SPRINT1
12 days
16 May - 31 May
85%
SPRINT2
10 days
1 Jun - 16 Jun
0%
SPRINT3
10 days
17 Jun - 30 Jun
0%
SPRINT4
5 days
1 Jul - 5 Jul
0%
SPRINT5
Acceso al usuario docente a las historias clínicas
16 Jun
30 Jun
Documento de consentimiento del paciente.
Historia clínica con campos adicionales