## Impedimentos
REGISTRO DE IMPEDIMENTOS
Proyecto: |  | Sistema de Historias Clínicas
Scrum Master:
Instrucciones: > Registrar cada solicitud. Ver ficha Definiciones para obtener más instrucciones / información > Desproteger hoja si desea crear enlaces a emitir documentos > Desproteger hoja y agregar filas adicionales si es necesario
Impedimento # | Fecha de Registro | Descripción del Impedimento así como el Impacto en el Proyecto | Prioridad | Reportado por | Fecha tope de Resolución | Estado | Fecha de Resolución | Resolución / Comentarios
1 | 21/05/2024 | Falta de acceso a recursos de hardware necesarios para el desarrollo del sistema, lo que puede retrasar el inicio del desarrollo | Alta | GRANDE CONTRERAS, Mario | 28/05/2024 | Cerrado | 2024-05-03 | Se solicitó al departamento de TI la adquisición y configuración de equipos.
2 | 22/05/2024 | Requisitos mal definidos que generan confusión en el equipo de desarrollo, afectando la calidad y el avance del proyecto. | Alta | VERA CHINCHAY, Javier | 30/05/2024 | Cerrado | 2024-05-04 | Se programó una reunión con todos los interesados para aclarar los requisitos.
3 | 24/05/2024 | Problemas de integración con el sistema actual de la Universidad, lo que podría causar incompatibilidades y demoras. | Media | BALDEON LARA, Jhonatan Moisés | 01/06/2024 | Cerrado | 2024-05-06 | Se progrranó una reunión para establecer una comunicación efectiva con el equipo responsable del sistema actual de la Universidad para comprender mejor los requisitos y las limitaciones.
4 | 25/05/2024 | Ausencia de personal clave debido a inconvenientes, lo que retrasa ciertas tareas críticas. | Baja | GRANDE CONTRERAS, Mario | 05/06/2024 | Cerrado | 2024-05-17 | Se reprogramaron las tareas y se asignaron a otros miembros del equipo.
5 | 27/05/2024 | Problemas de seguridad detectados en la fase de pruebas que podrían comprometer los datos sensibles de los pacientes. | Alta | JAUREGUI PONCE, Jhon Kennedy | 03/06/2024 | En Espera | - | Se están implementando medidas de seguridad adicionales y realizando más pruebas.
6 | 28/05/2024 | Conflictos de horarios entre los miembros del equipo, dificultando la coordinación y la realización de reuniones importantes. | Media | POVIS URIBE, Jean Anthony | 05/06/2024 | En Espera | - | Se está trabajando en la reorganización de horarios para evitar conflictos
7 | 29/05/2024 | Problemas de conectividad a internet en el lugar de trabajo, dificultando la comunicación y el acceso a recursos en línea. | Alta | MALPARTIDA ZEVALLOS, Franco Luis | 04/06/2024 | En Espera | - | Se está investigando con el proveedor de servicios de internet para resolver el problema.
8 | 30/05/2024 | Cambios en los requisitos del cliente que requieren modificaciones significativas en el diseño del sistema | Alta | ROLDAN HINOJOSA, Jhon | 06/06/2024 | En Espera | - | Se está evaluando el impacto de los cambios y planificando la adaptación del diseño.
9 | 31/05/2024 | Error crítico encontrado en el prototipo, lo que requiere un tiempo adicional para su corrección. | Alta | JAUREGUI PONCE, Jhon Kennedy | 07/06/2024 | En Espera | - | Se está trabajando en una solución para corregir el error lo antes posible.
10 | 01/06/2024 | Retrasos en la entrega de los materiales de capacitación, lo que podría afectar la preparación del personal para el uso del sistema. | Media | POVIS URIBE, Jean Anthony | 08/06/2024 | En Espera | - | Se está coordinando con el equipo de capacitación para agilizar la entrega.
11 | 02/06/2024 | Falta de documentación clara sobre los procesos de negocio, lo que dificulta la comprensión de los requisitos por parte del equipo de desarrollo. | Alta | ROLDAN HINOJOSA, Jhon | 09/06/2024 | En Espera | - | Se está trabajando en la elaboración de documentación detallada para aclarar los procesos.
12 | 03/06/2024 | Problemas de rendimiento en la base de datos que causan lentitud en las consultas, afectando la experiencia del usuario. | Alta | BALDEON LARA, Jhonatan Moisés | 10/06/2024 | En Espera | - | Se está optimizando la base de datos para mejorar el rendimiento del sistema.

## Definiciones
Definiciones
Impedimento # | Numero secuencial del impedimento
Descripción | Descripción del impedimento y el impacto en el proyecto
Prioridad | Prioridad (Alta, Media, Baja)
Estado | Estado del Impedimento (Abierto, Cerrado, En Espera)
Fechas (DD/MM/AAAA) | Indicar las fechas en formato DD/MM/AAAA