## Backlog del Producto
Backlog del Producto | [14 empty] | Por Hacer
Nombre del Proyecto: |  | Muelitas Felices | [12 empty] | En Progreso
Dueño del Producto |  | Armando Carrillo Fernandez | [12 empty] | Terminado
Eliminado
EPICA |  |  |  | HISTORIA DE USUARIO |  |  |  | OTROS DATOS DE LA EPICA O HISTORIA DE USUARIO
ID Epica | Como (Rol) | Deseo… | Para… | HU003 | Como (Rol)… | Deseo…. | Para…. | Criterios de Aceptación | Prioridad | Estimación | Dependencias | Sprint | Estado | Comentarios
EPIC01 | Estudiante | Registrar, actualizar y complementar | la información de los casos clínicos.
|  |  |  | HU001 | Estudiante | Quiero poder agregar nuevas historias clínicas | para registrar nuevos casos. | -Debe poder exportarse a pdf. -Debe poderse filtrar por código del paciente | 1 | 25 |  | 1 | Por Hacer
|  |  |  | HU002 | Estudiante | Quiero buscar y visualizar mis historias clínicas | para estudiar casos específicos. | -Debe poder exportarse a pdf y xlsx -Debe poderse filtrar por período fiscal | 1 | 25 | HU01 | 1 | Por Hacer
|  |  |  | HU003 | Administrador, Docente o Estudiante | Quiero editar historias clínicas | para actualizar la información de un paciente. | -Las fotos y radiografías se cargan y visualizan correctamente. -Se puede clasificar cada imagen según su tipo. -Las imágenes se almacenan de forma segura. | 1 | 35 | HU003 | 2 | Por Hacer
EPIC02 | Estudiante | Deso poder vizualizar bien las historias | Para un mejor trabajo colaborativo
|  |  |  | HU004 | Estudiante | Quiero ver historias clínicas de otros estudiantes | para aprender de otros casos. | - Debe poder | 2 | 25 | HU01 | 2 | Por Hacer
|  |  |  | HU005 | Estudiante | Quiero adjuntar la foto del paciente, la foto intraoral del paciente, la radiografía periapical y la radiografía a las historias clínicas | para complementar la información del paciente. | El motor de búsqueda debe permitir buscar historias clínicas por al menos uno de los siguientes criterios: nombre del paciente, fecha de ingreso, diagnóstico, médico tratante, o cualquier otro criterio relevante. La búsqueda debe ser rápida y eficiente, mostrando resultados relevantes en un tiempo razonable. | 1 | 25 | HU001 | 1 | Por Hacer
EPIC03 | Docente | Deseo tener acceso a la informacion del Estudiante | Para poder evaluar y supervisar los pacientes del estudiante
|  |  |  | HU006 | Docente | Quiero evaluar y asignar una calificación a cada estudiante basándome en sus tratamientos dentales | Para realizar en comparación con las metas establecidas.
|  |  |  | HU007 | Docente | Quiero acceder al historial clínico completo de un paciente | para supervisar y gestionar los tratamientos realizados por el estudiante.
|  |  |  | HU008 | Docente | Quiero visualizar el historial clínico | para la revisión/calificación del paciente atendido por el estudiante. | - Mostrar historias clínicas de otros estudiantes (según permisos) - Permitir filtrar y buscar casos | 4 | 15 | HU003 | 1 | Por Hacer
EPIC04 | Docente y Estudiante | Deseo tener una aprovacion por parte del paciente | Para tener el consentimiento de su tratamiento
|  |  |  | HU009 | Docente | Quiero evaluar y decidir si apruebo o rechazo las actividades que va a realizar el estudiante | Para garantizar la calidad de su trabajo antes de atender al paciente. | - El sistema debe permitir al usuario ingresar los signos vitales del paciente, como la presión arterial, la frecuencia cardíaca, la temperatura, la saturación de oxígeno, entre otros, en un formulario dedicado. - El sistema debe validar los datos ingresados para asegurarse de que sean válidos y estén dentro de rangos aceptables - Los signos vitales registrados deben mostrarse de manera clara y ordenada en el historial médico del paciente dentro del sistema | 1 | 25 | HU001 | 2 | Por Hacer
|  |  |  | HU010 | Estudiante | Quiero subir al sistema la firma del paciente | para tener en documento el consentimiento informado. | -Debe poder exportarse a pdf. | 4 | 20 |  | 5 | Por Hacer
EPIC005 | Estudiante | Registrar en formatos de historias clinicas | Para tener datos adicionales del paciente
|  |  |  | HU011 | Estudiante | Quiero poder ingresar los signos vitales del paciente | para así llevar un registro de evolución. | - Acceso con permisos de revisión y aprobación al sistema de gestión de historias clínicas. - Funcionalidad para revisar cada historia clínica en detalle, incluyendo todos los datos ingresados. - Almacenamiento seguro y accesible de historias clínicas aprobadas. | 4 | 25 | HU001 | 5 | Por Hacer
|  |  |  | HU012 | Estudiante | Deseo poder rellenar la historia clínica digitalmente | Para ingresar la informacion del paciente | -El sistema debe permitir al docente acceder facilmente a las historias clinicas creadas por los estudiantes- -El docente debe poder revisar cada historia clinica de manera detallada y asignar una calificacion o puntuacion basada en criterios de evaluacion establecidos. | 5 | 20 | HU001 | 5 | Por Hacer

## Sprints
Sprint | Inicio | Días | Final | Estimación | Estado | Fecha Liberación | Meta
1 | 2024-04-15 | 16 | 2024-04-30 | 50 | En Progreso
2 | 2024-05-01 | 15 | 2024-05-15 | 50 | Planeado
3 | 2024-05-16 | 16 | 2024-05-31 | 35 | Planeado
4 | 2024-06-01 | 15 | 2024-06-15 | 60 | Planeado
5 | 2024-06-16 | 15 | 2024-06-30 | 40 | Planeado
|  |  | Historias sin Asignar | 0
Formulas:
Inicio = IF(AND([Inicio, row above]<>"",[Días, row above]<>"",[Días]<>""),[Inicio, row above]+[Días, row above],"")
Final = IF(AND([Inicio]<>"",[Días]<>""),[Inicio]+[Días]-1,"")