## Impedimentos
REGISTRO DE IMPEDIMENTOS
Proyecto: |  | Sistema de Historias Clínicas
Scrum Master: |  | Mario Grande Contreras
Instrucciones: > Registrar cada solicitud. Ver ficha Definiciones para obtener más instrucciones / información > Desproteger hoja si desea crear enlaces a emitir documentos > Desproteger hoja y agregar filas adicionales si es necesario
Impedimento # | Fecha de Registro | Descripción del Impedimento así como el Impacto en el Proyecto | Prioridad | Reportado por | Fecha tope de Resolución | Estado | Fecha de Resolución | Resolución / Comentarios
1 | 2024-04-29 | Falta de acceso a recursos de hardware necesarios para el desarrollo del sistema, lo que puede retrasar el inicio del desarrollo | Alta | GRANDE CONTRERAS, Mario | 2024-05-28 | Cerrado | mayo 3, 2024 | Se solicitó al departamento de TI la adquisición y configuración de equipos.
2 | 2025-05-04 | Requisitos mal definidos que generan confusión en el equipo de desarrollo, afectando la calidad y el avance del proyecto. | Alta | VERA CHINCHAY, Javier | 2024-05-30 | Cerrado | mayo 4, 2024 | Se programó una reunión con todos los interesados para aclarar los requisitos.
3 | 06/05/2026 | Problemas de integración con el sistema actual de la Universidad, lo que podría causar incompatibilidades y demoras. | Media | BALDEON LARA, Jhonatan Moisés | 01/06/2024 | Cerrado | 2024-05-06 | Se progrranó una reunión para establecer una comunicación efectiva con el equipo responsable del sistema actual de la Universidad para comprender mejor los requisitos y las limitaciones.
4 | 15/05/2027 | Ausencia de personal clave debido a inconvenientes, lo que retrasa ciertas tareas críticas. | Baja | GRANDE CONTRERAS, Mario | 05/06/2024 | Cerrado | 2024-05-17 | Se reprogramaron las tareas y se asignaron a otros miembros del equipo.
5 | 20/05/2028 | Problemas de seguridad detectados en la fase de pruebas que podrían comprometer los datos sensibles de los pacientes. | Alta | JAUREGUI PONCE, Jhon Kennedy | 03/06/2024 | Cerrado | 2024-05-20 | Se están implementando medidas de seguridad adicionales y realizando más pruebas.
6 | 21/05/2029 | Conflictos de horarios entre los miembros del equipo, dificultando la coordinación y la realización de reuniones importantes. | Media | POVIS URIBE, Jean Anthony | 05/06/2024 | Cerrado | 2024-05-23 | Se está trabajando en la reorganización de horarios para evitar conflictos
7 | 21/05/2030 | Problemas de conectividad a internet en el lugar de trabajo, dificultando la comunicación y el acceso a recursos en línea. | Alta | MALPARTIDA ZEVALLOS, Franco Luis | 04/06/2024 | Cerrado | 2024-05-26 | Se está investigando con el proveedor de servicios de internet para resolver el problema.
8 | 21/05/2031 | Cambios en los requisitos del cliente que requieren modificaciones significativas en el diseño del sistema | Alta | ROLDAN HINOJOSA, Jhon | 06/06/2024 | Cerrado | 2024-05-29 | Se está evaluando el impacto de los cambios y planificando la adaptación del diseño.
9 | 21/05/2032 | Error crítico encontrado en el prototipo, lo que requiere un tiempo adicional para su corrección. | Alta | JAUREGUI PONCE, Jhon Kennedy | 07/06/2024 | Cerrado | 2024-06-01 | Se está trabajando en una solución para corregir el error lo antes posible.
10 | 21/05/2033 | Falta de documentación clara sobre los procesos de negocio, lo que dificulta la comprensión de los requisitos por parte del equipo de desarrollo. | Alta | ROLDAN HINOJOSA, Jhon | 09/06/2024 | Cerrado | 2024-06-03 | Se está trabajando en la elaboración de documentación detallada para aclarar los procesos.
11 | 21/05/2034 | Problemas de rendimiento en la base de datos que causan lentitud en las consultas, afectando la experiencia del usuario. | Alta | BALDEON LARA, Jhonatan Moisés | 10/06/2024 | Cerrado | 2024-06-06 | Se está optimizando la base de datos para mejorar el rendimiento del sistema.
12 | 2034-05-22 | Falta de capacitación adecuada en las nuevas tecnologías utilizadas en el proyecto, lo que puede generar retrasos y problemas de calidad. | Alta | GRANDE CONTRERAS, Mario | 2024-06-05 | Cerrado | 2024-06-08 | Se está planificando un programa de capacitación intensivo para el equipo de desarrollo.
13 | 2034-05-23 | Dependencias externas o librerías de terceros con problemas de compatibilidad o vulnerabilidades de seguridad, lo que puede afectar la estabilidad y la seguridad del sistema. | Media | JAUREGUI PONCE, Jhon Kennedy | 2024-06-10 | Cerrado | 2024-06-10 | Se están evaluando alternativas y actualizaciones disponibles para mitigar los riesgos.
14 | 2034-05-24 | Problemas de comunicación y coordinación entre los equipos multifuncionales, lo que puede generar retrasos y malentendidos. | Media | GRANDE CONTRERAS, Mario | 2024-06-07 | Cerrado | 2024-06-13 | Se está reforzando la comunicación y las ceremonias de Scrum para mejorar la colaboración.
15 | 2034-05-25 | Falta de un plan de pruebas exhaustivo y automatizado, lo que puede poner en riesgo la calidad del producto final. | Alta | POVIS URIBE, Jean Anthony | 2024-06-12 | Cerrado | 2024-06-16 | Se realizó las pruebas de software con herramientas automatizadas como Selenium y Cypress
16 | 2034-05-26 | Problemas de infraestructura en el entorno de desarrollo y pruebas, lo que puede causar retrasos y resultados inconsistentes. | Media | SANABRIA TINOCO Williams Anthony | 2024-06-08 | En Espera | - | Se está coordinando con el equipo de operaciones para garantizar una infraestructura estable y confiable.
17 | 2034-05-27 | Falta de un proceso de control de versiones y gestión de cambios adecuado, lo que puede generar conflictos y problemas de integración. | Alta | JAUREGUI PONCE, Jhon Kennedy | 2024-06-11 | Abierto | - | Se está implementando un sistema de control de versiones robusto y se están estableciendo políticas de gestión de cambios.
18 | 2034-05-28 | Dificultades para estimar con precisión el esfuerzo y el tiempo necesarios para completar las tareas, lo que puede afectar la planificación del proyecto. | Media | GRANDE CONTRERAS, Mario | 2024-06-09 | En Espera | - | Se está capacitando al equipo en técnicas de estimación más precisas y se están refinando las historias de usuario.
Formulas:
Fecha de Resolución = [Fecha de Resolución, row above]+3

## Definiciones
Definiciones
Impedimento # | Numero secuencial del impedimento
Descripción | Descripción del impedimento y el impacto en el proyecto
Prioridad | Prioridad (Alta, Media, Baja)
Estado | Estado del Impedimento (Abierto, Cerrado, En Espera)
Fechas (DD/MM/AAAA) | Indicar las fechas en formato DD/MM/AAAA