## Backlog del Producto
Backlog Detallado del Producto | [12 empty] | Por Hacer
Nombre del Proyecto: | [12 empty] | En Progreso
Dueño del Producto | [12 empty] | Terminado
Eliminado
HISTORIA DE USUARIO |  |  |  | TAREA |  | OTROS DATOS DE LA HISTORIA DE USUARIO O TAREA
ID Historia de Usuario | Como (Rol) | Deseo… | Para… | ID Tarea | Descrición de la Tarea | Criterios de Aceptación | Prioridad | Estimación | Dependencias | Sprint | Estado | Comentarios
1 | Estudiante | Poder agregar nuevas historias clínicas | Registrar nuevos casos | 2024-01-01 | Diseñar la interfaz de usuario para la creación de nuevas historias clínicas | La interfaz está diseñada y accesible | Alta | 4 días | Ninguna | 1 | Terminado
1 | Estudiante | Poder agregar nuevas historias clínicas | Registrar nuevos casos | 2024-02-01 | Implementar campos necesarios para el registro de la historia clínica | Todos los campos necesarios están presentes y funcionales | Alta | 3 días | 2024-01-01 | 1 | Terminado
1 | Estudiante | Poder agregar nuevas historias clínicas | Registrar nuevos casos | 2024-03-01 | Crear la lógica de backend para almacenar nuevas historias clínicas en la base de datos | Los datos se almacenan correctamente en la base de datos | Alta | 5 días | 2024-02-01 | 1 | Terminado
1 | Estudiante | Poder agregar nuevas historias clínicas | Registrar nuevos casos | 2024-04-01 | Implementar validaciones para los campos requeridos | Las validaciones funcionan correctamente | Alta | 3 días | 2024-03-01 | 1 | Terminado
1 | Estudiante | Poder agregar nuevas historias clínicas | Registrar nuevos casos | 2024-05-01 | Realizar pruebas para asegurar que las historias clínicas se agregan correctamente | Las pruebas de creación son exitosas | Alta | 3 días | 2024-04-01 | 1 | Terminado
2 | Estudiante | Buscar y visualizar mis historias clínicas | Estudiar casos específicos | 2024-01-02 | Diseñar la interfaz de usuario para la búsqueda de historias clínicas | La interfaz de búsqueda está diseñada y accesible | Alta | 4 días | Ninguna | 1 | Terminado
2 | Estudiante | Buscar y visualizar mis historias clínicas | Estudiar casos específicos | 2024-02-02 | Implementar un cuadro de búsqueda con filtros | El cuadro de búsqueda y filtros funcionan correctamente | Alta | 3 días | 2024-01-02 | 1 | Terminado
2 | Estudiante | Buscar y visualizar mis historias clínicas | Estudiar casos específicos | 2024-03-02 | Crear la lógica de backend para recuperar las historias clínicas de la base de datos | Las historias se recuperan correctamente de la base de datos | Alta | 5 días | 2024-02-02 | 1 | Terminado
2 | Estudiante | Buscar y visualizar mis historias clínicas | Estudiar casos específicos | 2024-04-02 | Desarrollar la vista de detalles para visualizar la información de una historia clínica seleccionada | La vista de detalles muestra toda la información necesaria | Alta | 4 días | 2024-03-02 | 1 | Terminado
2 | Estudiante | Buscar y visualizar mis historias clínicas | Estudiar casos específicos | 2024-05-02 | Realizar pruebas para asegurar que la búsqueda y visualización funcionan correctamente | Las pruebas de búsqueda y visualización son exitosas | Alta | 3 días | 2024-04-02 | 1 | Terminado
3 | Estudiante | Editar historias clínicas | Actualizar la información de un paciente | 2024-01-03 | Diseñar la interfaz de usuario para la edición de historias clínicas | La interfaz de edición está diseñada y accesible | Alta | 4 días | Ninguna | 1 | Terminado
3 | Estudiante | Editar historias clínicas | Actualizar la información de un paciente | 2024-02-03 | Implementar la lógica de backend para actualizar los registros en la base de datos | Los registros se actualizan correctamente en la base de datos | Alta | 5 días | 2024-01-03 | 1 | Terminado
3 | Estudiante | Editar historias clínicas | Actualizar la información de un paciente | 2024-03-03 | Crear validaciones para los campos editables | Las validaciones funcionan correctamente | Alta | 3 días | 2024-02-03 | 1 | Terminado
3 | Estudiante | Editar historias clínicas | Actualizar la información de un paciente | 2024-04-03 | Realizar pruebas para asegurar que la edición de historias clínicas funciona correctamente | Las pruebas de edición son exitosas | Alta | 3 días | 2024-03-03 | 1 | Terminado
4 | Estudiante | Ver historias clínicas de otros estudiantes | Aprender de otros casos | 2024-01-04 | Diseñar la interfaz de usuario para listar historias clínicas de otros estudiantes | La interfaz de listado está diseñada y accesible | Media | 4 días | Ninguna | 2 | Terminado
4 | Estudiante | Ver historias clínicas de otros estudiantes | Aprender de otros casos | 2024-02-04 | Implementar permisos y restricciones para asegurar que solo se puede ver la información permitida | Los permisos funcionan correctamente | Alta | 3 días | 2024-01-04 | 2 | Terminado
4 | Estudiante | Ver historias clínicas de otros estudiantes | Aprender de otros casos | 2024-03-04 | Crear la lógica de backend para recuperar historias clínicas de otros estudiantes | Las historias se recuperan correctamente de la base de datos | Alta | 5 días | 2024-02-04 | 2 | Terminado
4 | Estudiante | Ver historias clínicas de otros estudiantes | Aprender de otros casos | 2024-04-04 | Realizar pruebas para asegurar que las historias clínicas de otros estudiantes se muestran correctamente | Las pruebas de visualización son exitosas | Media | 3 días | 2024-03-04 | 2 | Terminado
5 | Estudiante | Adjuntar imágenes a las historias clínicas | Complementar la información del paciente | 2024-01-05 | Diseñar la interfaz de usuario para adjuntar imágenes y documentos | La interfaz para adjuntar está diseñada y accesible | Media | 4 días | Ninguna | 2 | Terminado
5 | Estudiante | Adjuntar imágenes a las historias clínicas | Complementar la información del paciente | 2024-02-05 | Implementar la funcionalidad de carga de archivos en el frontend | Los archivos se pueden cargar correctamente | Alta | 3 días | 2024-01-05 | 2 | Terminado
5 | Estudiante | Adjuntar imágenes a las historias clínicas | Complementar la información del paciente | 2024-03-05 | Crear la lógica de backend para almacenar y vincular las imágenes y documentos con las historias clínicas | Las imágenes se almacenan y vinculan correctamente | Alta | 5 días | 2024-02-05 | 2 | Terminado
5 | Estudiante | Adjuntar imágenes a las historias clínicas | Complementar la información del paciente | 2024-04-05 | Implementar la visualización de las imágenes y documentos adjuntos | Las imágenes y documentos se visualizan correctamente | Alta | 4 días | 2024-03-05 | 2 | Terminado
5 | Estudiante | Adjuntar imágenes a las historias clínicas | Complementar la información del paciente | 2024-05-05 | Realizar pruebas para asegurar que los archivos se cargan y se muestran correctamente | Las pruebas de carga y visualización son exitosas | Alta | 3 días | 2024-04-05 | 2 | Terminado
6 | Docente | Evaluar y asignar una calificación a cada estudiante | Basarse en los tratamientos dentales realizados en comparación con las metas establecidas | 2024-01-06 | Diseñar la interfaz de usuario para la evaluación y asignación de calificaciones | La interfaz de evaluación está diseñada y accesible | Alta | 4 días | Ninguna | 3 | Terminado
6 | Docente | Evaluar y asignar una calificación a cada estudiante | Basarse en los tratamientos dentales realizados en comparación con las metas establecidas | 2024-02-06 | Implementar la lógica de backend para almacenar las calificaciones y comentarios del docente | Las calificaciones y comentarios se almacenan correctamente | Alta | 5 días | 2024-01-06 | 3 | Terminado
6 | Docente | Evaluar y asignar una calificación a cada estudiante | Basarse en los tratamientos dentales realizados en comparación con las metas establecidas | 2024-03-06 | Crear formularios de evaluación con criterios específicos | Los formularios están completos y funcionales | Alta | 4 días | 2024-02-06 | 3 | Terminado
6 | Docente | Evaluar y asignar una calificación a cada estudiante | Basarse en los tratamientos dentales realizados en comparación con las metas establecidas | 2024-04-06 | Realizar pruebas para asegurar que las calificaciones se guardan y se muestran correctamente | Las pruebas de calificación son exitosas | Alta | 3 días | 2024-03-06 | 3 | Terminado
7 | Docente | Acceder al historial clínico completo de un paciente | Supervisar y gestionar los tratamientos realizados por el estudiante | 2024-01-07 | Diseñar la interfaz de usuario para que los docentes puedan acceder al historial clínico completo | La interfaz de acceso está diseñada y accesible | Alta | 4 días | Ninguna | 3 | Terminado
7 | Docente | Acceder al historial clínico completo de un paciente | Supervisar y gestionar los tratamientos realizados por el estudiante | 2024-02-07 | Implementar la lógica de backend para recuperar los historiales clínicos completos | Los historiales se recuperan correctamente de la base de datos | Alta | 5 días | 2024-01-07 | 3 | Terminado
7 | Docente | Acceder al historial clínico completo de un paciente | Supervisar y gestionar los tratamientos realizados por el estudiante | 2024-03-07 | Asegurar que la interfaz muestra todos los datos relevantes de manera clara | Todos los datos relevantes se muestran correctamente | Alta | 4 días | 2024-02-07 | 3 | Terminado
7 | Docente | Acceder al historial clínico completo de un paciente | Supervisar y gestionar los tratamientos realizados por el estudiante | 2024-04-07 | Realizar pruebas para asegurar el acceso y la correcta visualización del historial clínico | Las pruebas de visualización son exitosas | Alta | 3 días | 2024-03-07 | 3 | Terminado
8 | Docente | Visualizar el historial clínico para la revisión/calificación del paciente atendido por el estudiante | Revisar y calificar el tratamiento | 2024-01-08 | Diseñar la interfaz de usuario para la revisión y calificación del historial clínico | La interfaz de revisión está diseñada y accesible | Alta | 4 días | Ninguna | 3 | Terminado
8 | Docente | Visualizar el historial clínico para la revisión/calificación del paciente atendido por el estudiante | Revisar y calificar el tratamiento | 2024-02-08 | Implementar la funcionalidad para que los docentes puedan agregar notas y comentarios | Los docentes pueden agregar notas y comentarios correctamente | Alta | 4 días | 2024-01-08 | 3 | Terminado
8 | Docente | Visualizar el historial clínico para la revisión/calificación del paciente atendido por el estudiante | Revisar y calificar el tratamiento | 2024-03-08 | Crear la lógica de backend para guardar las notas y comentarios del docente | Las notas y comentarios se guardan correctamente | Alta | 5 días | 2024-02-08 | 3 | Terminado
8 | Docente | Visualizar el historial clínico para la revisión/calificación del paciente atendido por el estudiante | Revisar y calificar el tratamiento | 2024-04-08 | Realizar pruebas para asegurar que los docentes pueden revisar y calificar correctamente | Las pruebas de calificación son exitosas | Alta | 3 días | 2024-03-08 | 3 | Terminado
9 | Docente | Evaluar y decidir si apruebo o rechazo las actividades que va a realizar el estudiante | Garantizar la calidad del trabajo antes de atender al paciente | 2024-01-09 | Diseñar la interfaz de usuario para la aprobación o rechazo de actividades | La interfaz de aprobación/rechazo está diseñada y accesible | Alta | 4 días | Ninguna | 4 | Terminado
9 | Docente | Evaluar y decidir si apruebo o rechazo las actividades que va a realizar el estudiante | Garantizar la calidad del trabajo antes de atender al paciente | 2024-02-09 | Implementar la lógica de backend para guardar el estado de aprobación o rechazo | El estado de aprobación/rechazo se guarda correctamente | Alta | 5 días | 2024-01-09 | 4 | Terminado
9 | Docente | Evaluar y decidir si apruebo o rechazo las actividades que va a realizar el estudiante | Garantizar la calidad del trabajo antes de atender al paciente | 2024-03-09 | Crear notificaciones para los estudiantes sobre la decisión del docente | Los estudiantes reciben notificaciones correctamente | Media | 4 días | 2024-02-09 | 4 | Terminado
9 | Docente | Evaluar y decidir si apruebo o rechazo las actividades que va a realizar el estudiante | Garantizar la calidad del trabajo antes de atender al paciente | 2024-04-09 | Realizar pruebas para asegurar que la funcionalidad de aprobación/rechazo funciona correctamente | Las pruebas de aprobación/rechazo son exitosas | Alta | 3 días | 2024-03-09 | 4 | Terminado
10 | Estudiante | Subir al sistema la firma del paciente en el documento de consentimiento informado | Asegurar el consentimiento informado | 2024-01-10 | Diseñar la interfaz de usuario para la captura y subida de firmas | La interfaz de captura de firmas está diseñada y accesible | Media | 4 días | Ninguna | 4 | Terminado
11 | Estudiante | quiero poder ingresar los signos vitales del paciente para así llevar un registro de evolución | Asegurar el avance del tratamiento | 2024-01-11 | Diseñar una pantalla que reciba y guarde las historias clinicas | La interfaz debe aceptar numeros y valores dentro del rango normal | Media | 3 dias |  | 5 | Terminado
12 | Estudiante | que la historia clínicas digitales tengan el mismo formato que las fisicas | Asegurar y estar alineados a las normativas odontológicas. | 12.1 | Analizar y replicar el formato físico de las historias clínicas en una interfaz digital. | El formato de las H.C digitales deben ser igual que las físicas | Media | 3 dias |  | 5 | Terminado

## Sprints
Sprint | Inicio | Días | Final | Estimación | Estado | Fecha Liberación | Meta
1 | 2018-08-20 | 30 | 2018-09-19 | 0 | Planeado
2 | 2018-09-19 | 15 | 2018-10-03 | 0 | Planeado
3 | 2018-10-04 | 30 | 2018-11-02 | 0 | Planeado
4 | 2018-11-03 | 30 | 2018-12-02 | 0 | Planeado
5 | 2018-12-03 | 30 | 2019-01-01 | 0 | Planeado
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
|  |  | Historias sin Asignar | 0
Formulas:
Inicio = IF(AND([Inicio, row above]<>"",[Días, row above]<>"",[Días]<>""),[Inicio, row above]+[Días, row above],"")
Final = IF(AND([Inicio]<>"",[Días]<>""),[Inicio]+[Días]-1,"")