## Registro de Riesgos
Registro de Riesgos
| Nombre del Proyecto: | Historias Clínicas
ID Riesgo | Descripción del Riesgo | Área de Impacto | Causa | Impacto | Probabilidad | Puntuación de Riesgo | Detectabilidad | Estado | Asignado a | Evento que lo Dispara | ID Riesgo | Estrategia de Respuesta | Reserva de Contingencia; Ajustes al Presupuesto y Cronograma en el Plan de Gestión del Proyecto | Fecha de Aprobación | Comentarios
240409a | Falta de comunicación entre los grupos del proyecto | Alcance | Diferencias en horarios y disponibilidad | Serio | Alto | 3.5 | Alto | Activo | ROLDAN HINOJOSA, Jhon | Reuniones canceladas o reprogramadas | 240409a | Establecer canales de comunicación claros | Uso de herramientas colaborativas (Slack, Trello) | 2024-04-14 |  | No elimine o modifique estas celdas!!
240409b | Nuevas tecnologías presentan un desafío en el aprendizaje por la restricción de tiempo | Cronograma | El equipo tiene poca experiencia en dichas tecnologías | Critico | Muy Alto | 8.1 | Bajo | Activo | Equipo de trabajo | El equipo no tenía entrenamiento previo | 240409b | Los miembros del equipo se capacitaran en las herramientas tecnológicas en julio 2024 | Realizar evaluaciones y ajustes periódicos | 2024-04-14 |  | Umbral para Amenazas
240416a | Falta de recursos para entrenamiento adecuado | Costo | Recursos limitado para formación | Serio | Alto | 3.5 | Medio | Activo | COLLACHAGUA VENTURA, Junior | dificultad en encontrar información específica a la integración de tecnologías | 240416a | Buscar cursos gratuitos o de bajo costo | Reasignar recursos del presupuesto no crítico | 2024-04-21 | Buscar alianzas con personas que dominen el manejo de las tecnologías. | Alto | 4.5
240416b | Incertidumbre en los requerimientos del proyecto | Alcance | Requerimientos poco claros o cambiantes | Muy Serio | Medio | 3.5 | Medio | Observado | SANABRIA TINOCO, Williams Anthony | Cambios frecuentes en los requerimientos | 240416b | Mantener una comunicación constante con los stakeholders | Revisar y ajustar los requisitos de manera iterativa | 2024-04-21 |  | Medio | 2
240423a | Falta de coordinación en la implementación de historias clínicas compartidas | Cronograma | Poca comunicación con el equipo | Serio | Alto | 3.5 | Medio | Cerrado | COLLACHAGUA VENTURA, Junior | Descoordinación del grupo | 240423a | Establecer reuniones de sincronización regulares | Crear reuniones de avances de programación de historias clinicas. | 2024-04-28
240430a | Falta de acceso a recursos tecnológicos adecuados | Cronograma | No todos cuentan con equipo portatiles / equipos de laboratorio no permiten instalar programas | Moderado | Medio | 1.5 | Bajo | Observado | DIAZ LOAYZA, Diego Juan de Dios | Equipos no disponibles o incapaces de resolver tareas | 240430a | Buscar autorización para instalar herramientas tecnologicas en laboratorios de informática | Solicitar actualización de equipos al departamento | 2024-04-30 |  | Umbral para Oportunidades
240430b | Demoras en la configuración del entorno de desarrollo | Costo | Configuración compleja y poco familiar | Moderado | Medio | 1.5 | Medio | Activo | POVIS URIBE, Jean Anthony | Problemas al configurar el entorno | 240430b | Crear guías de configuración detalladas | Solicitar apoyo técnico cuando sea necesario | 2024-04-30 |  | Alto | 4
240507a | Retraso en la configuración de Docker | Cronograma | Desconocimiento en el uso de Docker | Muy Serio | Alto | 4.9 | Medio | Activo | COLLACHAGUA VENTURA, Junior | Problemas al inicializar contenedores | 240507a | Consultar documentación oficial, video tutoriales y foros | Designar un mentor para asistencia técnica | 2024-05-14 |  | Medio | 2
240514a | Pérdida de datos durante la actualización del sistema | Calidad | Errores en la implementación de MySQL | Critico | Medio | 4.5 | Bajo | Activo | ROLDAN HINOJOSA, Jhon | Fallos en las pruebas de migración de datos | 240514a | Realizar copias de seguridad frecuentes | Implementar procedimientos de recuperación de datos | 2024-05-19
240514b | Problemas de integración entre Angular y Nest | Calidad | Falta de experiencia en integración de tecnologías | Serio | Medio | 2.5 | Medio | Activo | MALPARTIDA ZEVALLOS, Franco Luis | Errores recurrentes en la integración | 240514b | Organizar sesiones de código conjunto | Buscar asistencia en comunidades tecnológicas | 2024-05-19
240521a | Desconocimiento en la implementación de APIs con Nest | Funcionalidad | Falta de conocimiento en NestJS | Serio | Medio | 2.5 | Medio | Activo | COLLACHAGUA VENTURA, Junior | Fallos en las llamadas API | 240521a | Organizar talleres específicos de NestJS | Dividir tareas complejas en módulos manejables | 2024-05-26
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Copyright 2009 CVR/IT Consulting LLC All Rights Reserved

## Registro de Oportunidades
Registro de Oportunidades
Nombre del Proyecto:
ID Oportunidad | Descripción de la Oportunidad | Area de Impacto | Causa de la Oportunidad | Impacto | Probabilidad | Puntuación de la Oportunidad | Detectabilidad | Estado | Asignado a | Evento que lo Dispara | ID Oportunidad | Señales y Síntomas | Estrategia de Respuesta | Reserva de Contingencia; Ajustes al Presupuesto y Cronograma en el Plan de Gestión del Proyecto | Fecha de Aprobación | Comentarios
240409a | Mejorar la comunicación y coordinación en el trabajo grupal | Alcance | Necesidad de integrar modulos asignados a cada grupo. | Alto | Alto | 4.9 | Alto | Activo | ROLDAN HINOJOSA, Jhon | Falta de interés de coordinación de otros grupos | 240409a | Mayor coordinación e informe del avance de sus proyectos asignados | Comunicación fluida y constante reporte | Generar presión para cumplimiento de reportes de avances. | 2024-04-14 |  | No elimine o modifique estas celdas!!
240409b | Aprender nuevas tecnologías | Cronograma | Necesidad de usar Angular, MySQL, Nest, Docker | Alto | Muy Alto | 6.3 | Medio | Activo | Equipo de trabajo | Falta de conocimiento previo | 240409b | Interés del equipo en adquirir nuevas habilidades | Proveer entrenamiento y practicas para mejorar el dominio de la herramienta | Dedicación de tiempo semanal para el aprendizaje | 2024-04-14 |  | Umbral para Amenazas
240416a | Mejorar el uso de herramientas de busqueda de información | Costo | Aprendizaje en metodologías de investigacion | Alto | Alto | 4.9 | Alto | Activo | COLLACHAGUA VENTURA, Junior | Poca información de acuerdo al interes de busqueda | 240416a | Nuevos conocimientos y dominio de nuevas tecnologias | Poner en practica lo aprendido | Dedicación de tiempo semanal para el aprendizaje | 2024-04-21 |  | Alto | 4.5
240416b | Creación de una base de datos de conocimiento compartido | Alcance | Necesidad de centralizar información | Alto | Medio | 3.5 | Medio | Activo | SANABRIA TINOCO, Williams Anthony | Información dispersa y desorganizada | 240416b | Acceso fácil y rápido a información relevante | Desarrollar un repositorio centralizado de conocimientos | Mantener actualizado y accesible el repositorio | 2024-04-21 |  | Medio | 2
240423a | Encontrar metodologias de coordinación y asignación de tareas |  | Uso de herramientas colaborativas para reuniones y comunicaciones. | Alto | Alto | 4.9 |  |  | COLLACHAGUA VENTURA, Junior | Uso de Google Meet, Slack, Trello | 240423a | Comunicación fluida entre los miembros del equipo | Implementar reuniones diarias breves para ver el avance y cumplimiento | Uso de herramientas colaborativas efectivas | 2024-04-28
240430a | Explorar opciones de préstamo de equipos para acceder a tecnología necesaria. | Cronograma | Falta de acceso a recursos tecnológicos adecuados | Alto | Medio | 3.5 | Alto | Observado | DIAZ LOAYZA, Diego Juan de Dios | Necesidades del proyecto | 240430a | Quejas del equipo por la falta de herramientas o software necesarios, retrasos en el desarrollo debido a limitaciones tecnológicas o baja productividad del equipo. | Evaluar las necesidades tecnológicas del equipo, y explorar opciones de préstamo de equipos para acceder a tecnología necesaria. | Buscar alternativas como el uso de software de código abierto o la nube. | 2024-04-30 |  | Umbral para Oportunidades
240430b | Utilizar este tiempo para capacitar al equipo en mejores prácticas de configuración de entornos de desarrollo. | Cronograma | Demoras en la configuración del entorno de desarrollo | Alto | Bajo | 2.1 | Alto | Activo | POVIS URIBE, Jean Anthony |  | 240430b | Aumento en el tiempo de resolución de problemas. | Estandarizar la configuración del entorno de desarrollo utilizando herramientas de automatización, crear plantillas para entornos comunes, documentar los procesos de configuración y proporcionar capacitación al equipo. | Proporcionar soporte manual al equipo durante la configuración del entorno de desarrollo. | 2024-04-30 |  | Alto | 4
240507a |  |  | Retraso en la configuración de Docker | Alto | Muy Bajo | 0.7 | Alto | Cerrado | COLLACHAGUA VENTURA, Junior | Implementación de una nueva tecnología, cambio en la infraestructura o actualización de las herramientas de desarrollo. | 240507a | Dificultades en la implementacion de Docker |  |  | 2024-05-14 |  | Medio | 2
240514a | Implementar mejores prácticas de respaldo de datos y sistemas de recuperación en caso de fallos. |  | Pérdida de datos durante la actualización del sistema | Alto | Bajo | 2.1 | Medio | Observado | ROLDAN HINOJOSA, Jhon | Error durante la actualización. | 240514a | Notificaciones de errores durante la actualización, indisponibilidad de datos después de la actualización. | Implementar un plan de respaldo y recuperación de datos que incluya copias de seguridad regulares, pruebas de restauración y procedimientos documentados para la recuperación de datos. | Utilizar las copias de seguridad para restaurar los datos lo antes posible y analizar la causa del problema para evitar que vuelva a suceder. | 2024-05-19
240514b | Realizar un análisis exhaustivo de los problemas de integración para identificar áreas de mejora en el diseño de la aplicación. |  | Problemas de integración entre Angular y Nest | Medio | Alto | 3.5 | Medio | Observado | MALPARTIDA ZEVALLOS, Franco Luis | Desarrollo de una nueva función que requiere integración entre las tecnologías, cambio en las API de Nest o actualización de Angular. | 240514b | Errores durante el desarrollo o la implementación de las aplicaciones, dificultades para mantener el código o problemas de rendimiento. | Aprovechar las mejores prácticas de desarrollo para la integración de front-end y back-end, definir interfaces API bien documentadas, utilizar herramientas de comunicación y colaboración entre equipos, y establecer estándares de desarrollo comunes. | Buscar ayuda de expertos en integración de front-end y back-end. | 2024-05-19
240521a | Capacitar al equipo en el uso de Nest para la creación de APIs. |  | Desconocimiento en la implementación de APIs con Nest | Bajo | Bajo | 0.9 | Medio | Observado | COLLACHAGUA VENTURA, Junior | Asignación de una nueva tarea que requiere la creación de APIs. | 240521a | Errores en las APIs, APIs mal diseñadas | Brindar capacitación al equipo sobre el desarrollo de APIs con Nest, incluyendo buenas prácticas, patrones de diseño y herramientas disponibles, crear ejemplos de código y documentación, y fomentar la colaboración entre los miembros del equipo. |  | 2024-05-26
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Copyright 2009 CVR/IT Consulting LLC All Rights Reserved

## Definiciones
Definiciones
ID Riesgo | YYMMDDx (e.g., 151112a = primer riesgo registrado en Nov 12, 2015)
Impact Area | Costo, Cronograma, Alcance, Calidad
Impacto (Riesgo) | 1 = menor (podría tener un efecto mínimo en el coste del proyecto, cronograma o entregables) 3 = moderado (podría tener un efecto moderado en el costo del proyecto, cronograma o entregables) 5 = serio (podría significativamente aumentar costos, retrasar el horario o degradar entregables) 7 = muy serio (podría matar el proyecto o reducir seriamente el valor del proyecto) 9 = crítico (matará el proyecto)
Impacto (Oportunidad) | 1 = muy bajo (que tenga impacto leve en la reducción de costes o reducir el cronograma) 3 = bajo (que tenga algún impacto en la reducción de costes o reducir el cronograma) 5 = medio (podría haber impacto sustancial reduciendo costos, acortar el cronograma o mejorar la calidad de los entregables) 7 = alto (podría hacer este proyecto un éxito impresionante) 9 = muy de alto (podría tener un impacto positivo a nivel comercial por aumento de valor para el negocio)
Probabilidad | 0.1/0.3/0.5/0.7/0.9 donde 0.1 es muy bajo y 0.9 is muy alto
Puntuación de Riesgo | Impacto x Probabilidad
Detectabilidad | Una indicación de cuán fácil será ver este próximo evento de riesgo antes de que realmente ocurra. 1 = alto (pueden ver el evento con suficiente antelación) 3 = medio (pueden ver el evento justo antes de que ocurra) 5 = baja (pueden ver el evento como sucede o después de ocurre)
Prioridad | Determinado por criterios establecidos en la hoja de prioridad
Estado | Activo (aun existe), Observado, Cerrado
Copyright CVR/IT Consulting 2006. All rights reserved. No portion of this document may be used, distributed or reproduced for any purpose without a valid license. For license information contact info@cvr-it.com or see www.cvr-it.com

## Categorias de Riesgos
CATEGORIAS DE RIESGOS
ID | Categoria | Sub-Categoria
1 | Técnicos
1.1 |  | Requerimientos
1.2 |  | Infraestructura
1.3 |  | Seguridad
1.4 |  | Complejidad
1.5 |  | Desempeño y Confiabilidad
1.6 |  | Calidad
1.7 |  | Comunicaciones
2 | Externos
2.1 |  | Proveedores y Contratistas
2.2 |  | Políticos
2.3 |  | Regulaciones
2.4 |  | Mercado
2.5 |  | Cliente
2.6 |  | Clima / Desastres naturales
2.7 |  | Competencia
3 | Organizacional
3.1 |  | Dependencias en otros proyectos
3.2 |  | Recursos y Priorización
3.3 |  | Financiación
3.4 |  | Cultura Organizacional
3.5 |  | Estrategia Empresarial
3.6 |  | Capacitación
4 | Gestión de Proyectos
4.1 |  | Estimación
4.2 |  | Planeación
4.3 |  | Control
4.4 |  | Comunicación

## Prioridades
Nombre del Proyecto:
Instrucciones:
Umbral para Amenazas |  |  | 1. Ingrese la puntuación de Impacto y Probabilidad (o use la que viene por defecto)
Alto | 4.5 |  | 2. Ingrese el Umbral para Amenazas (alto y medio)
Medio | 2 |  | 3. Ingrese el Umbral para Oportunidades (alto y medio)
4. Ingrese los riesgos y oportunidades son sus respectivos impactos y probabilidades en las hojas respectivas. La codificación de color le ayudará a visualizar fácilmente.
Umbral para Oportunidades |  |  | Amenazas |  |  |  |  | Oportunidades
Alto | 4 |  |  |  | = Alta Prioridad |  |  |  |  | = Alta Prioridad
Medio | 2 |  |  |  | = Mediana Prioridad |  |  |  |  | = Mediana Prioridad
[5 empty] | = Baja Prioridad |  |  |  |  | = Baja Prioridad
|  |  | Amenazas |  |  |  |  | Oportunidades
| Impacto | 9 | 0.9 | 2.7 | 4.5 | 6.3 | 8.1 | 8.1 | 6.3 | 4.5 | 2.7 | 0.9
|  | 7 | 0.7 | 2.1 | 3.5 | 4.9 | 6.3 | 6.3 | 4.9 | 3.5 | 2.1 | 0.7
|  | 5 | 0.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 4.5 | 3.5 | 2.5 | 1.5 | 0.5
|  | 3 | 0.3 | 0.9 | 1.5 | 2.1 | 2.7 | 2.7 | 2.1 | 1.5 | 0.9 | 0.3
|  | 1 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 0.1
|  |  | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 0.1
Probabilidad