## Sprint 1
Nombre del Proyecto:
Dueño del Proyecto
Gerente del Proyecto:
1
| ID Epica | 16 |  |  | Esfuerzo | Faltante en los días siguientes…
| Tendencia calculada en los últimos | 16 | Días | Totales | 0 | 0
| Task rows | 14 | Done days | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Warning! These are necessary |  | Trend |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| template rows |  | Trend Days | 1 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
ID Tarea | Tarea | ID Historia | Responsable | Estado | Est. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
T001 | Diseñar la interfaz de usuario para la creación de nuevas historias clínicas. | HU001 | Jauregui Ponce Jhon Kennedy | Terminado
T002 | Implementar campos necesarios para el registro de la historia clínica (nombre del paciente, fecha de nacimiento, motivo de consulta, etc.). | HU001 | Jauregui Ponce Jhon Kennedy | Terminado
T003 | Crear la lógica de backend para almacenar nuevas historias clínicas en la base de datos. | HU001 | Jauregui Ponce Jhon Kennedy | Terminado
T004 | Implementar validaciones para los campos requeridos. | HU001 | Jauregui Ponce Jhon Kennedy | Terminado
T005 | Realizar pruebas para asegurar que las historias clínicas se agregan correctamente. | HU001 | Jauregui Ponce Jhon Kennedy | Terminado
T006 | Diseñar la interfaz de usuario para la búsqueda de historias clínicas. | HU002 | Jauregui Ponce Jhon Kennedy | Terminado
T007 | Implementar un cuadro de búsqueda con filtros (por nombre, fecha, etc.). | HU002 | Jauregui Ponce Jhon Kennedy | Terminado
T008 | Crear la lógica de backend para recuperar las historias clínicas de la base de datos. | HU002 | Grande Contreras Mario | Terminado
T009 | Desarrollar la vista de detalles para visualizar la información de una historia clínica seleccionada. | HU002 | Grande Contreras Mario | Terminado
T010 | Realizar pruebas para asegurar que la búsqueda y visualización funcionan correctamente | HU002 | Grande Contreras Mario | Terminado
T011 | Diseñar la interfaz de usuario para la edición de historias clínicas. | HU003 | Sanabria Tinoco Wiliams Anthony | Terminado
T012 | Implementar la lógica de backend para actualizar los registros en la base de datos. | HU003 | Sanabria Tinoco Wiliams Anthony | Terminado
T013 | Crear validaciones para los campos editables. | HU003 | Sanabria Tinoco Wiliams Anthony | Terminado
T014 | Realizar pruebas para asegurar que la edición de historias clínicas funciona correctamente | HU003 | Sanabria Tinoco Wiliams Anthony | Terminado

## Sprint 2
Nombre del Proyecto:
Dueño del Proyecto
Gerente del Proyecto:
2
| Duración del Sprint | 15 |  |  | Esfuerzo | Faltante en los días siguientes…
| Tendencia calculada en los últimos | 15 | Días | Totales | 0 | 0
| Task rows | 9 | Done days | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Warning! These are necessary |  | Trend |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| template rows |  | Trend Days | 1 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
|  | ID Historia | Responsable | Estado | Est. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
T015 | Diseñar la interfaz de usuario para listar historias clínicas de otros estudiantes. | HU004 | Diaz Loayza Diego Juan de Dios | Terminado
T016 | Implementar permisos y restricciones para asegurar que solo se puede ver la información permitida. | HU004 | Diaz Loayza Diego Juan de Dios | Terminado
T017 | Crear la lógica de backend para recuperar historias clínicas de otros estudiantes. | HU004 | Diaz Loayza Diego Juan de Dios | Terminado
T018 | Realizar pruebas para asegurar que las historias clínicas de otros estudiantes se muestran correctamente | HU004 | Diaz Loayza Diego Juan de Dios | Terminado
T019 | Diseñar la interfaz de usuario para adjuntar imágenes y documentos. | HU005 | Diaz Loayza Diego Juan de Dios | Terminado
T020 | Implementar la funcionalidad de carga de archivos en el frontend. | HU005 | Diaz Loayza Diego Juan de Dios | Terminado
T021 | Crear la lógica de backend para almacenar y vincular las imágenes y documentos con las historias clínicas. | HU005 | Collachagua Ventura Junior Jesus | Terminado
T022 | Implementar la visualización de las imágenes y documentos adjuntos. | HU005 | Collachagua Ventura Junior Jesus | Terminado
T023 | Realizar pruebas para asegurar que los archivos se cargan y se muestran correctamente. | HU005 | Collachagua Ventura Junior Jesus | Terminado

## Sprint 3
Nombre del Proyecto:
Dueño del Proyecto
Gerente del Proyecto:
3
| Duración del Sprint | 16 |  |  | Esfuerzo | Faltante en los días siguientes…
| Tendencia calculada en los últimos | 16 | Días | Totales | 0 | 0
| Task rows | 12 | Done days | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Warning! These are necessary |  | Trend |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| template rows |  | Trend Days | 1 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
ID Tarea | Tarea | ID Historia | Responsable | Estado | Est. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
T024 | Diseñar la interfaz de usuario para la evaluación y asignación de calificaciones. | HU006 |  | Terminado
T025 | Implementar la lógica de backend para almacenar las calificaciones y comentarios del docente. | HU006 |  | Terminado
T026 | Crear formularios de evaluación con criterios específicos. | HU006 |  | Terminado
T027 | Realizar pruebas para asegurar que las calificaciones se guardan y se muestran correctamente. | HU006 |  | Terminado
T028 | Diseñar la interfaz de usuario para que los docentes puedan acceder al historial clínico completo. | HU007 | Malpartida Zevallos Franco | Terminado
T029 | Implementar la lógica de backend para recuperar los historiales clínicos completos | HU007 | Malpartida Zevallos Franco | Terminado
T030 | Asegurar que la interfaz muestra todos los datos relevantes de manera clara. | HU007 | Vera Chinchay Javier | Terminado
T031 | Realizar pruebas para asegurar el acceso y la correcta visualización del historial clínico. | HU007 | Vera Chinchay Javier | Terminado
T032 | Diseñar la interfaz de usuario para la revisión y calificación del historial clínico. | HU008 | Vera Chinchay Javier | Terminado
T033 | Implementar la funcionalidad para que los docentes puedan agregar notas y comentarios. | HU008 | Vera Chinchay Javier | Terminado
T034 | Crear la lógica de backend para guardar las notas y comentarios del docente. | HU008 | Malpartida Zevallos Franco | Terminado
T035 | Realizar pruebas para asegurar que los docentes pueden revisar y calificar correctamente. | HU008 | Malpartida Zevallos Franco | Terminado

## Sprint 4
Nombre del Proyecto:
Dueño del Proyecto
Gerente del Proyecto:
4
| Duración del Sprint | 15 |  |  | Esfuerzo | Faltante en los días siguientes…
| Tendencia calculada en los últimos | 15 | Días | Totales | 0 | 0
| Task rows | 8 | Done days | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Warning! These are necessary |  | Trend |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| template rows |  | Trend Days | 1 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
ID Tarea | Tarea | ID Historia | Responsable | Estado | Est. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
T036 | Diseñar la interfaz de usuario para la aprobación o rechazo de actividades. | HU009 |  | Terminado
T037 | Implementar la lógica de backend para guardar el estado de aprobación o rechazo. | HU009 |  | En Progreso
T038 | Crear notificaciones para los estudiantes sobre la decisión del docente. | HU009 |  | En Progreso
T039 | Realizar pruebas para asegurar que la funcionalidad de aprobación/rechazo funciona correctamente. | HU009 |  | En Progreso
T040 | Diseñar la interfaz de usuario para la captura y subida de firmas. | HU010 | Jauregui Ponce Jhon Kennedy | Terminado
T041 | Implementar la funcionalidad para cargar y almacenar la firma digital del paciente. | HU010 | Jauregui Ponce Jhon Kennedy | Terminado
T042 | Asociar la firma con el documento de consentimiento informado en la historia clínica. | HU010 | Jauregui Ponce Jhon Kennedy | Terminado
T043 | Realizar pruebas para asegurar que las firmas se capturan y almacenan correctamente. | HU010 | Jauregui Ponce Jhon Kennedy | Terminado

## Sprint 5
Nombre del Proyecto:
Dueño del Proyecto
Gerente del Proyecto:
5
| Duración del Sprint | 15 |  |  | Esfuerzo | Faltante en los días siguientes…
| Tendencia calculada en los últimos | 15 | Días | Totales | 0 | 0
| Task rows | 8 | Done days | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Warning! These are necessary |  | Trend |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| template rows |  | Trend Days | 1 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
ID Tarea | Tarea | ID Epica | Responsable | Estado | Est. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
T044 | Diseñar la interfaz de usuario para la entrada de signos vitales. | HU011 | Grande Contreras Mario | Terminado
T045 | Implementar la lógica de backend para almacenar los signos vitales en la base de datos. | HU011 | Grande Contreras Mario | Terminado
T046 | Crear la funcionalidad para visualizar los signos vitales como parte del historial clínico. | HU011 | Grande Contreras Mario | Terminado
T047 | Realizar pruebas para asegurar que los signos vitales se registran y se muestran correctamente. | HU011 | Grande Contreras Mario | Terminado
T048 | Analizar y replicar el formato físico de las historias clínicas en una interfaz digital. | HU012 | Povis Uribe Jean Anthony | Terminado
T049 | Implementar los campos y secciones necesarias en la interfaz digital. | HU012 | Povis Uribe Jean Anthony | Terminado
T050 | Crear la lógica de backend para almacenar la historia clínica en el formato especificado. | HU012 | Povis Uribe Jean Anthony | Terminado
T051 | Realizar pruebas para asegurar que la historia clínica digital se rellena y se visualiza correctamente según el formato físico. | HU012 | Povis Uribe Jean Anthony | Terminado