## Fuentes de Costos del Proyecto
Presupuesto del Proyecto
Fuentes de Costo del Proyecto
Nombre del Proyecto: | HISTORIAS CLINICAS
Gerente del Proyecto: | Mario Grande Contreras
Instrucciones: > Ingrese las tareas del proyecto especificas a su proyecto
> Ingrese la información del presupuesto en las celdas en blanco
> Los totales son calculados automáticamente
> Para agregar filas, Desproteger hoja (Herramientas / Protección / Desproteger). Proteja cuando este hecho para proteger la entrada de datos.
Tarea del Proyecto |  | Horas hombre | Costo por Hora ($) | Costo del Material ($) | Travel Costos de Viaje ($) | OtrosCostos ($) | Total por Tarea
1 | Diseño del Proyecto
2024-01-01 | Desarrollo de Especificaciones Funcionales | 40 | 10 | 60 | 5 | 20 | 485
2024-02-01 | Arquitectura del Desarrollo del Sistema | 32 | 20 | 60 | 5 | 20 | 725
2024-03-01 | Desarrollar el preliminar de las Especificaciones de Diseño | 40 | 10 | 60 | 5 | 20 | 485
2024-04-01 | Desarrollar las Especificaciones Detalladas del Diseño | 8 | 15 | 60 | 5 | 20 | 205
2024-05-01 | Desarrollar el Plan de Pruebas de Aceptación | 40 | 10 | 120 | 5 | 20 | 545
| Subtotal | 160 | 65 | 360 | 25 | 100 | 2445
2 | Desarrollo del Proyecto
2024-01-02 | Desarrollar Componentes | 120 | 5 | 60 | 0 | 0 | 660
2024-02-02 | Adquirir Software | 120 | 5 | 120 | 0 | 0 | 720
2024-03-02 | Adquirir Hardware | 8 | 20 | 5000 | 100 | 50 | 5310
2024-04-02 | Desarrollar el Paquete de Pruebas de Aceptación | 40 | 10 | 60 | 20 | 100 | 580
2024-05-02 | Ejecución de Pruebas Unitarias / Integración | 40 | 10 | 120 | 20 | 0 | 540
| Subtotal | 328 | 50 | 5360 | 140 | 150 | 7810
3 | Entregas del Proyecto
2024-01-03 | Instalar Sistema | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20
2024-02-03 | Entrenar clientes | 40 | 5 | 20 | 0 | 0 | 220
2024-03-03 | Pruebas de Aceptación del Desempeño | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 100
2024-04-03 | Revisión del Desempeño Post Proyecto | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 100
2024-05-03 | Proveer Garantía de Soporte | 24 | 5 | 0 | 0 | 0 | 120
2024-06-03 | Archivar Materiales | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4
| Subtotal | 112 | 26 | 20 | 0 | 0 | 564
9 | Gerencia del Proyecto
2024-01-09 | Reuniones/Reportes del Progreso con el Cliente | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16
2024-02-09 | Reuniones/Reportes Internas de Estatus del Proyecto | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16
2024-03-09 | Reuniones con terceros | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12
2024-04-09 | Interfaz a Otros Departamentos Internos | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16
2024-05-09 | Gestión de la Configuración | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24
2024-06-09 | Aseguramiento de la Calidad | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24
2024-07-09 | Gestión Global del Proyecto | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40
| Subtotal | 148 | 7 | 0 | 0 | 0 | 148
10 - Otros | Otros Costos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 - Otros | Otros Costos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sub-Totales: |  | 10967
Riesgo (Contingencia): |  | 1096.7
TOTAL (Programado): |  | 12063.7
Comentarios: | OK

## Costos a lo largo del tiempo
Costos a lo largo de tiempo
Nombre del Proyecto:
Gerente del Proyecto: | Mario Grande Contreras
>Enter anticipated specific sources of cost, date of expenditure and reason
> Para agregar filas, Desproteger hoja (Herramientas / Protección / Desproteger). Proteja cuando este hecho para proteger la entrada de datos.
Item | Fecha | Costo | Razón
Inicio
Identificar Interesados | 2024-03-25 | 10 | Costos de pasajes para realizar las reuniones con los profesionales del área de salud dental.
Preparación del Product Backlog | 2024-03-28 | 10 | Realizar las reuniones con profesional de la universidad continental. | 3
Reuniones Iniciales | 2024-03-31 | 50 | Costos de materiales y pasajes para reuniones iniciales del proyecto. | 3
Análisis de Requisitos | 2024-04-05 | 40 | Contratación de consultor para análisis de requisitos. | 5
Investigación Preliminar | 2024-04-10 | 20 | Recursos para investigación y recopilación de datos. | 5
0
Subtotal |  | 130
Planificación
Trello | 2024-03-28 | 5 | Para realizar gestión de avances de entregas del proyecto. | 3
Jira Software | 2024-03-31 | 8 | Para realizar la gestión del proyecto. | 2
Licencias Software Planificación | 2024-04-02 | 15 | Adquisición de licencias adicionales para herramientas de planificación. | 2
Formación del Equipo | 2024-04-05 | 100 | Costos de formación y entrenamiento del equipo en herramientas de gestión. | 3
Planificación Detallada | 2024-04-08 | 25 | Reuniones y workshops para planificación detallada del proyecto. | 4
0
Subtotal |  | 153
Desarrollo y Pruebas
Balsamiq Profesional | 2024-04-05 | 12 | Desarrollar las interfaces del primer sprint.
UltraSMG | 2024-04-10 | 390 | Envío de Mensajes por WhatsApp.
Cloudinary | 2024-04-16 | 89 | Repositorio de Imágenes.
API Correo | 2024-04-19 | 20 | Envío de correos.
Herramientas de Desarrollo | 2024-04-25 | 200 | Adquisición de software de desarrollo y pruebas adicionales.
Hardware Adicional | 2024-04-29 | 300 | Compra de hardware necesario para el desarrollo.
Pruebas de Aceptación | 2024-04-30 | 150 | Recursos para pruebas de aceptación y validación.
Subtotal |  | 1011
Entrega
Dominio Hostinger | 2024-04-30 | 84 | Servicio Launch anual.
SSL | 2024-05-05 | 40 | Digicert.
VPS | 2024-05-11 | 100 | Servicio de servidor privado virtual.
Instalación y Configuración | 2024-05-21 | 50 | Costos asociados a la instalación y configuración del sistema en producción.
Soporte Post-Entrega | 2024-05-27 | 150 | Proveer garantía y soporte post-entrega.
Subtotal |  | 424
TOTAL PROYECTO |  | 1718
Formulas:
Fecha = [Fecha, row above]+3

## Costos por Sprint
Costos por Sprint
Nombre del Proyecto:
Gerente del Proyecto: | Mario Grande Contreras
>Enter anticipated specific sources of cost, date of expenditure and reason
> Para agregar filas, Desproteger hoja (Herramientas / Protección / Desproteger). Proteja cuando este hecho para proteger la entrada de datos.
Item | Fecha | Costo | Razón
Sprint 1
Funcionabilidad de agregar nuevas historias clínicas para registrar nuevos casos. | 2024-03-25 | 135 | Para registrar y hacer seguimiento de nuevos pacientes.
Permitir buscar y visualizar mis historias clínicas para estudiar casos específicos. | 2024-03-25 | 135 | Para encontrar y revisar casos específicos fácilmente.
Permitir editar historias clínicas para actualizar la información de un paciente. | 2024-04-01 | 50 | Para actualizar la información del paciente conforme cambia su estado de salud.
Subtotal |  | 320
Sprint 2
Desarrollar historias clínicas de otros estudiantes para aprender de otros casos. | 2024-04-04 | 400 | Para aprender de diferentes casos y mejorar el conocimiento y habilidades.
Permitir adjuntar la foto del paciente, la foto intraoral del paciente, la radiografía periapical y la radiografía a las historias clínicas para complementar la información del paciente. | 2024-04-04 | 200 | Para complementar la información del paciente con imágenes detalladas y precisas.
Subtotal |  | 600
Sprint 3
Evaluar y asignar una calificación a cada estudiante basándose en sus tratamientos dentales realizados en comparación con las metas establecidas. | 2024-05-15 | 400 | Para medir el desempeño del estudiante y asegurar que cumpla con los estándares de formación.
Acceder al historial clínico completo de un paciente para supervisar y gestionar los tratamientos realizados por el estudiante. | 2024-05-19 | 200 | Para monitorear y evaluar el progreso del estudiante y la calidad de los tratamientos.
Visualizar el historial clínico para la revisión/calificación del paciente atendido por el estudiante. | 2024-06-12 | 100 | Para revisar y calificar el trabajo del estudiante de manera informada y precisa.
Subtotal |  | 700
Sprint 4
Evaluar y decidir si apruebo o rechazo las actividades que va a realizar el estudiante para garantizar la calidad de su trabajo antes de atender al paciente. | 2024-06-19 | 200 | Para asegurar que el trabajo del estudiante cumple con los estándares de calidad antes de proceder.
Subir al sistema la firma del paciente en el documento de consentimiento informado. | 2024-06-29 | 500 | Para tener un registro legalmente válido del consentimiento del paciente.
Subtotal |  | 700
Sprint 5
Poder ingresar los signos vitales del paciente para así llevar un registro de evolución. | 2024-07-07 | 50 | Para monitorear y documentar la salud del paciente a lo largo del tiempo.
Poder rellenar la historia clínica digitalmente, que tenga el formato de las historias físicas. | 2024-07-11 | 50 | Para mantener la consistencia y familiaridad con el formato tradicional, facilitando la transición al registro digital.
Subtotal |  | 100
TOTAL PROYECTO |  | 2420

## Costo Acumulado del Proyecto
Costo Acumulado del Proyecto
Instructions: To enter/edit data in the Cumulative Project Cost chart below:
> Click on the Data Worksheet tab (bottom of page)
> Enter new data / modify existing data into the Projected Monthly Cost and Actual Monthly Cost columns
> Return to this worksheet to see the updated chart
>The blue markers represent projected costs (baseline)
> Red markers represent actual costs
> Este gráfico puede ser copiado en un documento Word
Haga clic en Archivo/Guardar para guardar los cambios

## Hoja de Datos
Gráfico del Costo Acumulado del Proyecto
Instrucciones: > Ajustar el número de filas para que coincida con la duración de proyecto
> Borrar datos ficticios (celdas en blanco)
> Ingrese los costos mensuales proyectados en la columna B C
> Introduzca los costos mensuales reales en la columna D E
>Los costos proyectados y reales acumulados son valores calculados.
> Los números introducidos aquí afectan directamente a la tabla en la pestaña Costos Acumulados del Proyecto
Mes del Proyecto | Costo Mensual Proyectado | Costo Acumulado Proyectado | Costo Mensual Actual | Actual Acumulado Actual
1 | 295 | 295 | 420 | 420
2 | 720 | 1015 | 740 | 1160
3 | 353 | 1368 | 700 | 1860
4 | 150 | 1518 | 350 | 2210
5 | 200 | 1718 | 210 | 2420
R
Template Source: http://www.cvr-it.com